- Приложение 1

Актуализированный тест «Организатор строительного производства»

| 1.Подготовка к производству строительных работ на объекте капитального строительства (код В/01.5) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Требования нормативных технических документов к организации производства строительных работ на объекте капитального строительства. |  |  |  |  |  |  |
| № | Вопрос | Варианты ответов |  |  | Ссылка на нормативный документ |  |
| 1 | Каким нормативным документом определяются зоны действия опасных и вредных производственных факторов, связанные с технологией и условиями производства работ при использовании грузоподъемных машин? | 1.СНиП 12-03-2001; 2. СП 48.13330.2011; 3. СП 56.13330.2011. |  |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» |  |
| 2 | Каким выражением определяется грузоподъемность крана (Q) ? | 1. Q ≥ Ргр. + Ргр.пр. + Рн.м.пр. + Рк.у; 2. Q <Ргр. + Ргр.пр. + Рн.м.пр. + Рк.у 3. Q ≥ Ргр. + Ргр.пр. + Рн.м.пр. |  |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Выбор монтажных кранов и опалубочных конструкций при строительстве сталежелезобетонных мостов |  |
| 3 | На основании какого документа осуществляется приемка разбивочной геодезической основы у заказчика-застройщика? | 1. акта осмотра; 2. акта передачи; 3. акта приемки. |  |  | СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве», п. 4.10 |  |
| 4 | Какие виды водопонижения используются для защиты котлованов и траншей от подземных вод? | 1. скважинный водозабор или устройство вертикальной планировки; 2.открытый водоотлив. 3. скважинный водозабор, дренажи, лучевой водозабор и открытый водоотлив. |  |  | # СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты», п. 5.2 |  |
| 5 | Какими могут быть дренажи строительного назначения? | 1. линейными, смешанными; 2. горизонтальными, пластовыми; 3. смешанными; 4. линейными, пластовыми. |  |  | # СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»,п. 5.5 |  |
| 6 | Какова величина отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке? | 1.±15 см; 2.±5 см; 3.±10 см; |  |  | # СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»,п. 6.1.6,табл.6.3 |  |
| 7 | На каком расстоянии от подземных стальных трубопроводов с внутренним давлением не более 2 МПа.допускается погружение свай сечением 40х40 см.? | 1. менее 3 м. 2. менее 5 м. 3. более 5 м. |  |  | СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»,п. 12.1.3 |  |
| 8 | Какое решение должен принять исполнитель при обнаружении в сваях поперечных и наклонных трещин шириной раскрытия более 0,3 мм. | 1. сваи должны быть демонтированы и заменены новыми; 2. сваи должны быть усилены стальными обоймами; 3. сваи должны быть усилены железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее 100 мм. |  |  | СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»,п. 12.6.2 |  |
| 9 | Допускается ли правка деформированных металлических конструкций? | 1. не допускается; 2. допускается только по согласованию с автором проекта; 3. допускается холодная правка или правка с предварительным нагревом. |  |  | # СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»,п. 4.2.2 |  |
| 10 | Кем должно приниматься решение об исправлении, усилении поврежденных металлических конструкций или замене их новыми? | 1. авторами чертежей марки КМ; 2. технадзором заказчика-застройщика; 3. руководителем генподрядной организации. |  |  | # СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»,п. 4.2.2 |  |
| 11 | Каким документом должна сопровождаться каждая партия болтов, гаек и шайб для монтажных соединений стальных конструкций? | 1. сертификатом качества; 2. паспортом; 3. накладной. |  |  | # СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»,п. 4.5.3 |  |
| 12 | Укажите верный нормативный документ для «Несущих и ограждающих конструкций»? | 1. СП 70.13330.2012; 2. СП 45.13330.2012; 3. СП 126.13330.2012. |  |  | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», |  |
| 13 | Можно ли разравнивать или перераспределять слой бетонной смеси вибраторами? | 1. запрещается; 2. допускается; 3. Допускается при снижении частоты и амплитуды вибраций. |  |  | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»,п. 5.3.8 |  |
| 14 | Какова величина заглубления вибратора в ранее уложенный слой бетонной смеси? | 1. 15-20 см; 2. 10-15 см; 3. 5-10 см. |  |  | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»,п. 5.3.10 |  |
| 15 | Соответствие каким требованиям устанавливают при операционном контроле качества бетонной смеси? | 1. соответствие условиям договора, технологического регламента, проводят испытания по определению нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей; 2. соответствие режимов бетонирования конструкций и условий твердения бетона предусмотренным в проекте производства работ и технологическом регламенте; 3. соответствие фактических показателей качества бетона конструкций всем нормируемым проектным показателям качества бетона. |  |  | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»,п. 5.5.2 |  |
| 16 | Соответствие каким требованиям устанавливают при приемочном контроле качества бетонной смеси? | 1. соответствие условиям договора,технологического регламента,проводят испытания по определению нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей; 2. Соответствие режимов бетонирования конструкций и условий твердения бетона, предусмотренных в проект производства работ и технологическом регламенте; 3. соответствие фактических показателей качества бетона конструкций всем нормируемым проектным показателям качества бетона. |  |  | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»,п. 5.5.2 |  |
| 17 | На соответствие каким параметрам контролируются изготовленные железобетонные конструкции? | 1. геометрических параметров, отклонения из плоскости; 2.качество применяемых материалов и соблюдение технологии изготовления конструкций; 3. геометрических параметров, качества поверхности, свойств бетона проектным требованиям. |  |  | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»,п. 5.18.1 |  |
| 18 | При каких условиях допускается возведение каменных конструкций вышележащего этажа? | 1. после укладки перекрытий возведенного этажа, анкеровкии замоноличивания швов между плитами перекрытий; 2. после укладки перекрытий возведенного этажа, анкеровки; 3. после укладки перекрытий возведенного этажа,замоноличивания швов между плитами перекрытий. |  |  | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»,п. 9.1.8 |  |
| 19 | При устройстве карнизов свес каждого ряда кирпичной кладки не должен превышать | 1. 1/3 длины кирпича; 2. 1/2 длины кирпича; 3. 2/3 длины кирпича. |  |  | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»,п. 9.2.11 |  |
| 20 | Какая допускается высота возведения здания из кирпича в зимний период способом замораживания? | 1. допускается выше 15 м.; 2. более4 этажей; 3. не более 3 этажей, не выше 10 м.; 4. не выше 15 м., не более 4 этажей. |  |  | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»,п. 9.15.1 |  |
| 1.2.Технология производства строительных работ. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Какие работы ведутся одновременно с установкой фундаментов? |  | 1. ручная доработка грунта и подсыпка песчаной постели; 2. разбивка геодезической сети на местности; 3. отвод поверхностных и грунтовых вод. |  | Технологическая карта на монтаж фундаментных блоков |  |
| 22 | Какие работы необходимо выполнить до начала монтажа сборных ленточных фундаментов? |  | 1. установка маячных блоков; 2. устройство обноски с закрепленными на ней осями; 3. установка угловых фундаментных блоков. |  | Технологическая карта на монтаж фундаментных блоков |  |
| 23 | Какой вид перемещения фундаментного блока с помощью монтажного лома представлен на рисунке? |  | 1. лапой от себя; 2. лапой в сторону; 3. лапой на себя. |  | Технологическая карта на монтаж фундаментных блоков |  |
| 24 | Какой вид перемещения фундаментного блока с помощью монтажного лома представлен на рисунке? |  | 1. лапой от себя; 2. лапой в сторону; 3. лапой на себя. |  | Технологическая карта на монтаж фундаментных блоков |  |
| 25 | Какой вид перемещения фундаментного блока с помощью монтажного лома представлен на рисунке? |  | 1. лапой от себя; 2. лапой в сторону; 3. лапой на себя. |  | Технологическая карта на монтаж фундаментных блоков |  |
| 26 | На какой срок выдается наряд-допуск на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов. |  | 1. на десять рабочих дней; 2. на один месяц; 3. на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,п. 4.11.4 |  |
| 27 | Что входит в схемы операционного контроля? |  | 1. последовательность операций, инструментальные средства контроля и технические требования; 2. требования к качествуи количеству применяемых материалов, указания по производству работ; 3.состав операций, средства контроля,требования к качествуматериалов, указания по производству работ. |  | Технологическая карта. |  |
| 28 | Укажите правильный порядок возведения ограждающих каменных конструкций? |  | 1.выкладываются верстовые ряды, затем забутка; 2. выкладываются верстовые ряды параллельно с забуткой; 3. выкладывается забутка, затем верстовые ряды. |  | Типовая технологическая карта на каменные работы3.01.01.03 |  |
| 29 | Каким из приспособлений подается кирпич к месту работ |  | 1. 2. 3. |  | Типовая технологическая карта на каменные работы3.01.01.03 |  |
| 30 | Каким может быть материал используемый для дистанционных прокладок-»сухарей» при устройстве арматурного каркаса? |  | 1. металлические подкладки либо бетон той же марки, что и бетонируемая конструкция; 2. прокладки из кирпича или щебня; 3. из бетона той же марки, что и бетонируемая конструкция, пластмассовые изготовленные в заводских условиях. |  | Типовая технологическая карта на бетонирование конструкций |  |
| 31 | Перед бетонированием конструкции следует |  | 1. установить опалубку, смонтировать арматурные каркасы, установить закладные детали; 2. выполнить геодезические работы по разбивке, проверить качество арматуры и закладных деталей, установить арматурные каркасы и опалубку. |  | Типовая технологическая карта на бетонирование конструкций |  |
| 32 | Укажите правильную последовательность выполнения работ при монтаже наружных стеновых панелей? |  | 1. установка панелей, устройство оклеечнойвоздухоизоляции, установка теплоизоляционного вкладыша, замоноличивание стыка;2. установка панелей, установка теплоизоляционного вкладыша, устройство оклеечнойвоздухоизоляции, замоноличивание стыка; 3. установка панелей, установка теплоизоляционного вкладыша, замоноличивание стыка,устройство оклеечнойвоздухоизоляции. |  | Типовая технологическая карта на монтаж строительных конструкций |  |
| 2. Материально-техническое обеспечение производства строительных работ на объекте капитального строительства (код В/02.5) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Контроль качества и объема (количества) материально технических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Выберите ответ, правильно описывающий виды контроля качества строительства. |  | 1. входной контроль материалов и изделий, технологический контроль, геодезический контроль, лабораторный контроль; 2. входной контроль, операционный контроль, приемочный контроль, контроль геодезической основы, контроль соответствия основных конструкций требованиям; 3. контроль документации, контроль материалов и изделий, выборочный контроль, контроль устройства технических средств; 4. входной контроль проектной документации, освидетельствование геодезической разбивочной основы, входной контроль материалов и изделий, операционный контроль СМР, освидетельствование скрытых работ, освидетельствование ответственных конструкций и участков систем инженерно-техни-ческого обеспечения, испытание им опробование технических устройств. |  | # СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»,п. 7.1 |  |
| 34 | Выберите правильный ответ для решения задачи входного контроля проектной документации |  | 1. оценка решений и комплектности проектной документации; 2. анализ проектной и рабочей документации (комплектность, соответствие размеров и геодезической основы, наличие согласований и утверждений, ссылки на нормативные документы и др.); 3. проверка достоверности расчетных параметров, комплектности документации. |  | # СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», п. 7.1.1. |  |
| 35 | Выберите правильный ответ для решения задачи входного контроля материалов и изделий |  | 1. проверка наличия сопроводительных документов поставщика; 2. контрольные измерения и, при необходимости, испытания показателей материалов и изделий; 3. соответствие показателей качества материалов и изделий требованиям нормативных документов. |  | # СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», п. 7.1.3. |  |
| 36 | Выберите правильный ответ определяющий состав документов устанавливающих соответствие показателей качества материалов и изделий? |  | 1. стандартам, техническим условиям (техническим свидетельствам), а также сопровождающим документам, подтверждающим качество; 2. проектной и рабочей документации, прошедшей экспертизу; 3. договорам подряда. |  | # СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», п. 7.1.3. |  |
| 37 | Какие меры принимаются в случае обнаружения материалов и изделий, не соответствующих требованиям? |  | 1. возврат материалов и изделий со штрафными санкциями; 2. дополнительное согласование с застройщиком и проектировщиком; 3. замена материалов и изделий, доведение их до требуемых показателей, согласование на применение с застройщиком и проектировщиком. |  | # СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», п. 7.1.5. |  |
| 38 | Какие функции выполняются при оценке соответствия отдельных конструкций? |  | 1. анализ актов скрытых работ и геодезической исполнительной схемы; 2. проверка достоверности геодезической исполнительной схемы; 3. проверка актов скрытых работ, геодезической исполнительной схемы и рассмотрение протоколов испытания конструкций, оговоренных в проектной документации (договоре). |  | # СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»,п. 7.2.2. |  |
| 2.2. Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Укажите правильный вариант складирования кирпича? |  | 1. кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в один яруса, в контейнерах - в один ярус; 2. без контейнеров – высотой не более 2,4 м; 3. кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в два яруса, без контейнеров – высотой не более 1,7 м. |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п. 6.3.3 |  |
| 40 | Укажите правильный вариант складирования фундаментных блоков и блоков стен подвалов? |  | 1. в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками; 2. в штабель высотой не более 2,8 м на подкладках и с прокладками; 3. в штабель высотой не более 2,4 мна подкладках и с прокладками;. |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п. 6.3.3 |  |
| 41 | Укажите правильный вариант складирования стеновых панелей? |  | 1. допускается прислонять к строящемуся зданию; 2. в кассеты и пирамиды; 3. все вышеперечисленное. |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п. 6.3.3 |  |
| 42 | Укажите правильный вариант складирования плит перекрытия? |  | 1. в штабель высотой не более 2,0 м на подкладках и с прокладками; 2. в штабель высотой не более 3,5 м на подкладках и с прокладками; 3. в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками. |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п. 6.3.3 |  |
| 43 | Укажите правильный вариант складирования ригелей и колонн? |  | 1. в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками; 2. в штабель высотой до 2,5 м на подкладках и с прокладками; 3.в штабель высотой до3,0 м на подкладках и с прокладками; |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п. 6.3.3 |  |
| 44 | Укажите правильный вариант складирования труб диаметром до300 мм? |  | 1. в штабель высотой до 2,5 м. в седло; 2. в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами; 3. в штабель высотой до3,5 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами или в седло. |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п. 6.3.3 |  |
| 45 | Какова величина проходов между штабелями (стеллажами) на складах? |  | 1. шириной не менее 0,7 м; 2. шириной не менее 0,8 м; 3. шириной не менее 1 м. |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п. 6.3.4 |  |
| 46 | Как должны быть устроены площадки для погрузочных и разгрузочных работ? |  | 1. спланированы и иметь уклон не более 5°; 2. иметь уклон 5° без предварительной планировки; 3. площадки должны иметь уклон от 5° до10°. |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п. 8.1.2 |  |
| 3. Оперативное управление строительными работами на объекте капитального строительства (код В/03.5) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оперативное планирование и контроль выполнения производства строительных работ и производственных заданий на объекте капитального строительства. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Для каких целей создается оперативно-диспетчерское управление? |  | 1. для контроля и учета материально-технического обеспечения и выполнения строительно-монтажных работ; 2. для взаимоувязки, учета и регулирования работы строительных организаций, органов материально-технического обеспечения и транспортных организаций; 3. обеспечивает взаимодействие генподрядной и субподрядных строительных организаций. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.1. |  |  |
| 48 | Из каких частей состоит система оперативно-диспетчерского управления? |  | 1. функциональной, технической; 2. структурной, функциональной, технической; 3. структурной, функциональной, информационной, технической. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.1. |  |  |
| 49 | Укажите состав оперативной информации. |  | 1. плановые задания по строительству, распоряжение по их корректировке, сведения о ходе выполнения работ за сутки и неделю; 2. недельно-суточный план, график поставки материально-технических ресурсов; 3. графики движения рабочих кадров и машин, планы суточных и недельных объемов. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.5.1. |  |  |
| 50 | На какую информацию подразделяется оперативная информация? |  | 1. плановую и фактическую информацию; 2. периодическую и текущую информацию; 3. информация, поступающая в течение суток, и информация итоговая за сутки. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.5.2. |  |  |
| 51 | Какими документами определяется периодическая информация? |  | 1. приказами и распоряжениями руководства, данными фактическогосостояния объектов; 2. протоколами взаимодействия участников строительства, своднымирапортами; 3. недельно-суточными графиками, графиками обеспечения объектов материальными ресурсами. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.5.3. |  |  |
| 52 | Укажите временной шаг текущей информации. |  | 1. сутки (смена); 2. неделя; 3. декада | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.5.4. |  |  |
| 53 | Раскройте содержание текущей информации. |  | 1. продолжительность смены, частота и продолжительность простоев, фронта и ритма работы бригад; 2. необеспеченность фронтов ресурсами, нарушение сроков поставки ресурсов, отсутствие строительной техники, аварии и т.д.; 3. нарушения техники безопасности, отсутствие соответствующей документации. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.5.5. |  |  |
| 54 | Какая информация содержится по итогам работы подразделения за неделю? |  | 1. за каждые сутки; 2. за каждую смену; 3. за каждый день. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.7. |  |  |
| 55 | Какая информация содержится по итогам работы подразделения за сутки? |  | 1. сбои в материально-техническом обеспечении, все виды нарушений и штрафов. 2. итоги работы подразделений и субподрядных организаций, степень готовности объекта, причины отклонения сроков; | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.6. |  |  |
| 56 | Технические средства автоматизации управления подразделяются на: |  | 1. средства связи и средства автоматизированной обработки, сохранности, передачи и выдачи информации; 2. средства передачи и обработки информации; 3. средства сбора и хранения информации. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.9. |  |  |
| 57 | Укажите правильный вариант, содержащий основные документы оперативного планирования строительного производства? |  | 1. недельно-суточные графики; 2. декадные планы и суточные графики; 3. квартальные планы с помесячной разбивкой показателей объема работ и сроков их выполнения. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительногопроизводства. Общиеположения», п. 5.5.5. |  |  |
| 58 | Укажите разработчика оперативных плановстроительного производства. |  | 1. начальник участка, прораб, мастер; 1 производственно-технический отдел; 3. плановый отдел, главный инженер. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организациястроительногопроизводства. Общиеположения», п. 5.5.4. |  |  |
| 59 | Какие показатели включает оперативный месячный план строительной организации? |  | 1. объемыстроительно-монтажныхработ, этапы работ погенподряду, потребность в материалах, изделияхиконструкциях, потребностьвмашинах; 2. объемы работ генподрядной и субподрядных организаций; 3. объемы работ генподрядной организации; 4. показатели, планируемые по участкам старших прорабов, отдельно по заказчикам, участкам, объектам и этапам работ. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организациястроительногопроизводства», п. 5.5.3. |  |  |
| 60 | Какие показатели включает оперативный месячный план прораба? |  | 1. объемы строительно-монтажных работ в натуральном и стоимостномвыражении, срокивыполнения, численность рабочих, фонд заработной платы, потребность в материально-технических ресурсах; 2. объемстроительно-монтажныхработ, срокивыполненияработ, фондзаработнойплаты; 3. объемисрокивыполнениястроительно-монтажныхработ,потребностьвматериалахи изделиях, потребностьвмашинах. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительногопроизводства. Общиеположения», п. 5.5.1. |  |  |
| 61 | Какие показателивключаетоперативный месячный планучастка старшего прораба в дополнение к показателям, планируемым для прораба? |  | 1. объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, фонд заработной платы, потребности в ресурсах; 2.показателиобъемовработпогенподрядусразбивкойпособственнымсиламисиламсубподрядчиков; 3. объемыстроительно-монтажных работ, сроки их выполнения, численностьрабочих,фондзаработнойплаты. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организациястроительногопроизводства. Общиеположения», п. 5.5.2. |  |  |
| 62 | Участвуют ли в разработке оперативных планов прораб и руководители подсобных производств? |  | 1. нет; 2. да. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011«Организация строительного производства. Общие положения», п. 5.5.4. |  |  |
| 63 | Относится ли проект производства работ к организационно-технологической документации? |  | 1. относится; 2. не относится. | СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», п. 5.7.2. |  |  |
| 64 | По какому документу передается застройщиком (заказчиком) строительная площадкав случае осуществления строительства на основании договора подрядчику (генподрядчику) как лицу, осуществляющему строительство? |  | 1. по справке о готовности строительной площадки. 2. по дополнительному письменному соглашению; 3. по акту. | СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», п. 6.2.5. |  |  |
| 65 | Какой должен быть срок выполнения входного контроля рабочей документации со стороны лица, осуществляющего строительство? |  | 1. устанавливается договором; 2. десять дней; 3. две рабочих недели; 4. один месяц. | СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011«Организациястроительногопроизводства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ», п. 4.3.2. |  |  |
| 66 | Какие работы выполняются на этапе подготовки объекта к строительству? |  | 1. внеплощадочные подготовительные работы; 2.внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы; 3. внутриплощадочные подготовительные работы; | СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011«Организациястроительногопроизводства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ», п. 4.7.1. |  |  |
| 67 | Каким образом фиксируется допуск проектной и рабочей документации к производству работ при их передаче застройщиком (заказчиком) лицу, осуществляющему строительство? |  | 1. подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе; 2. подписью на титульном листе лица, осуществляющего строительство. | СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», п. 5.4. |  |  |
| 68 | Из каких составляющих состоит общий производственный запас материалов, изделий и конструкций? |  | 1. основной запас, страховой запас; 2. текущий запас, подготовительный запас, гарантийный запас; 3. расчетный запас, страховой запас. | СТО НОСТРОЙ 2.33.52 - 2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство», п. 8. |  |  |
| 69 | Укажите типы освещения строительной площадки |  | 1. площадочное, освещение рабочих мест, освещение бытовое; 2. объектное, рабочее, местное; 3. рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное. | СТО НОСТРОЙ 2.33.52 - 2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство», п. 12.13. |  |  |
| 70 | Каким нормативным актом устанавливается состав проекта организации строительства? |  | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 2. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.СНиП 11-01-95; 3. СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |  |  |

| 3.2. Осуществлять документальное сопровождение производства однотипных строительных работ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | Что относится к исполнительной документации? | 1. проектная документация, проекты производства работ; 2. общий и специальные журналы работ, журнал по технике безопасности; 3. исполнительные схемы, акты скрытых работ и ответственных конструкций 4. общий журнал работ, специальные журналы работ, исполнительные схемы, акты скрытых работ и ответственных конструкций. |  |
| 72 | В каком документе отражаются требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве? | 1. РД-11-03-2006; 2. РД-11-02-2006; 3. РД-11-05-2007; 4. ГОСТ 21.101-97. | РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
| 73 | Кто ведет исполнительную документацию? | 1. мастер; 2. инженер технадзора; 3. инженер авторского надзора; 4. лицо, осуществляющее строительство. | РД 11-02-2006, п. 5. |
| 74 | Что входит в состав исполнительной документации? | 1. текстовый материал; 2. графический материал; 3. схематический материал; 4. текстовый и графический материал. | РД 11-02-2006, п. 3 |
| 75 | На что составляется акт освидетельствования скрытых работ? | 1. определяется проектной документацией; 2. только на земляные работы; 3. только на железобетонные работы; 4. только на особо важные и ответственные конструкции; 5. на работы,оказывающие влияние на безопасность объекта капитального строительства. | РД 11-02-2006, п. 5.3. |
| 4. Контроль качества производства строительных работ на объекте капитального строительства (код В/04.5) |  |  |  |
| 4.1. Осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами |  |  |  |
| 76 | Как должна осуществляться приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений | 1. до укладки бетонной смеси и оформляться актом освидетельствования скрытых работ; 2. в процессеукладки бетонной смеси. | Технологическая карта арматурные работы. |
| 77 | Принятый способ транспортирования бетонной смеси должен: | 1. исключить замораживание в зимние период и прямое воздействие солнечных лучей; 2. исключить расслоение и нарушение однородности; 3. не допустить потерю бетонной смеси в процессе транспортировки или раствора; 4. исключить попадание атмосферных осадков, расслоение и потерю цементного молока. | Технологическая карта бетонные работы. |
| 78 | Каким путем должен осуществляться контроль качества укладываемой бетонной смеси проверки ее подвижности (жесткости): | 1.у места приготовления - не реже трех раз в смену в условиях установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей; 2. у места укладки - не реже четырех раз в смену; 3. не реже двух раз в смену -у места приготовления и места укладки смеси. | Технологическая карта бетонные работы. |
| 79 | При уплотнении бетонной смеси опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия | 1. не допускается; 2. допускается. | Технологическая карта бетонные работы. |
| 80 | Какие отклонения контролируются при монтаже фундаментных блоков? | 1. отклонения от плоскостиблоков фундаментов по вертикали; 2.отметки выравнивающего слоя песка под блоки от проектной; 3. от совмещения установочных ориентиров блоковс рисками разбивочных осей, отметки выравнивающего слоя песка под блоки. | Схема операционного контроля на монтаж ФБС.табл.1 |
| 81 | Элементы опалубки при сборке должны быть | 1. прочно закреплены; 2. установлены в соответствии с проектом; 3. плотно прилегать друг к другу; | Схема операционного контроля на монтаж опалубки |
| 82 | Какие параметры проверяют при приемке выполненных работ монолитных участков в плитах перекрытия? | 1. наличие арматурных каркасов и правильность их установки; 2. соответствие расположения монолитных участков проекту; 3. фактическую прочность бетона, качество поверхности конструкций. | Схема операционного контроля монолитных участков в плитах перекрытия |
| 83 | Кто осуществляет приемочный контроль монолитных участков в плитах перекрытия? | 1. работники службы качества; 2. инспекция строительного надзора; 3. представители технадзора заказчика, гл. инженер; 4. мастер (прораб), представители технадзора заказчика. | Схема операционного контроля монолитных участков в плитах перекрытия |
| 84 | Какова должна быть минимальная прочность бетона (в момент распалубки конструкций) монолитных участков в плитах перекрытия? | 1. 70 % проектной прочности; 2. 75% проектной прочности; 3. 80% проектной прочности. | Схема операционного контроля монолитных участков в плитах перекрытия |
| 85 | Какой контрольно-измерительныйинструмент используется при устройстве монолитных бетонных и железобетонных фундаментов? | 1. уровень, теодолит, рулетка, 2. линейка металлическая, нивелир, 2-х метровая рейка; 3. отвес строительный, теодолит, рулетка, нивелир, 2-х метровая рейка. | Схема операционного контроля по устройству монолитных бетонных и железобетонных фундаментов. |
| 86 | Что входит в схемы операционного контроля? | 1. состав операций и нормативно-технические документы; 2. требования к качеству применяемых материалов, указания по производству работ, порядок и последовательность контроля; 3. состав операций,средства контроля,технические требования, требования к качеству применяемых материалов, указания по производству работ; | Технологическая карта. |
| 87 | Каков должен быть минимальный шаг перестановки глубинных вибраторов? | 1. полуторного радиуса их действия; 2. двойного радиуса их действия; 3. одного радиуса их действия. | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,п. 2.11 |
| 88 | Каким нормативным документом определяются мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроки распалубки конструкций? | 1. проект производства работ; 2. проект организации строительства; 3. альбом железобетонные конструкции. | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,п. 2.16 |
| 89 | Через какой промежуток времени следует начинать уход за свежеуложенным бетоном? | 1. сразу после окончания укладки бетонной смеси; 2.через 1 час после окончания укладки бетонной смеси; 3. через 1,5 часа после окончания укладки бетонной смеси. | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,п. 2.66 |
| 90 | На какую высоту следует заложить сетку при выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой в швы кладки штрабы? | 1. до 1,5 м.; 2. до 1,0 м.; 3. через каждые пять рядов кладки. | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,п. 7.8. |
| 91 | Как проводится инструментальная проверка горизонтальности и отметок верха кладки? | 1. после окончания кладки каждого этажа; 2. каждые два этажа; 3. одна проверка на три этажа. | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,п. 7.16 |
| 92 | Какова минимально допустимая величина глубины не заполненных раствором швов с лицевой стороны в стенах при кладке в пустошовку? | 1. 10 мм; 2. 15 мм; 3. 20 мм. | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,п. 7.21 |
| 93 | После какого интервала времени должна быть осуществлена нагрузка распалубленных арок и сводов при температуре воздуха выше 100С? | 1. через 21 сутки; 2. через 18 суток; 3. через 12 суток; 4. через 7 суток. | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,п. 7.41 |
| 94 | Какова минимально допустимая величина отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта под установку стеновых панелей? | 1.±5 мм; 2. ± 10 мм; 3. ± 15 мм. | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,п. 3.25 |
| 95 | Какова минимально допустимая величина толщины слоя раствора при установке плиты перекрытий? | 1. 20 мм.; 2. 15 мм; 3. 10 мм. | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,п. 3.21 |
| 96 | Каково количество стадий при засыпке траншей с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах? | 1. в две стадии; 2. в три стадии; 3. в одну стадию. | СНиП3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»п. 4.9 |
| 97 | Назовите цель проведения строительного контроля? | 1. проверка соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов; 2. контроль за качеством выполняемых строительно-монтажных работ; 3. проверка соответствия выполняемых работ требованиям национальных стандартов и сводов правил. | ч. 1 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. |
| 98 | Обязано ли лицо, осуществляющее строительство, извещать органы государственного строительного надзора о возникновении аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, и, если да, то в каких случаях? | 1. в каждом случае возникновения аварийных ситуаций; 2. в случае, если возникновение аварийной ситуации может привести к перерыву в строительстве; 3. в случае необходимости проведения срочных противоаварийных мероприятий. 4. не обязано | ч.3 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ |
| 99 | За выполнением каких работ должен проводиться строительный контроль? | 1. За выполнением работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства и контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других видов работ; 2. За выполнением скрытых работ, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других видов работ; 3. За выполнением работ, контролькоторых устанавливается требованиями национальных стандартов и сводов правил. | ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. |
| 100 | Назовите документ, который должен быть составлен по результатам проведения контроля за безопасностью строительных конструкций, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций. | 1. акт освидетельствования ответственных конструкций; 2. акт испытания строительных конструкций, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства; 3. акт приемки ответственных конструкций. | РД 11-02-2006, п. 5.4 |
| 5. Обеспечение соблюдения на строительстве объекта капитального строительства правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды (кодВ/07.5) |  |  |  |
| 5.1. Требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |  |  |  |
| 101 | К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся…. | 1. места вблизи строительной площадки; 2. места вблизи работающих грузоподъемных строительных машин и механизмов , места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 3. места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более, места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,п. 4.9 |
| 102 | К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: | 1. места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более; 2. места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ 3. участки территории вблизи строящегося здания, этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, зоны перемещения машин. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,п. 4.9 |
| 103 | Что должно быть установлено на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов? | 1. защитные ограждения; 2. сигнальные ограждения; 3. знаки безопасности. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,п. 4.10 |
| 104 | Какие меры должны принять работники при обнаружении нарушений норм и правил охраны труда | 1. принять меры к их устранению собственными силами,в случае невозможности этого прекратить работы; 2. прекратить работы и информировать должностное лицо; 3. принять меры по устранению норм и правил,в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,п. 5.8 |
| 105 | Какими средствами должны быть обеспечены участки работ и рабочие места? | 1. необходимыми средствамииндивидуальной защиты; 2. необходимыми средствами коллективной защиты, первичными средствами пожаротушения; 3. средствами связи и сигнализации; 4. необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения, средствами связи и сигнализации. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,п. 6.1.3 |
| 106 | В соответствии с какими требованиями должны укладываться материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах | 1.СНиП 12-03-2001; 2.СНиП 12-04-2002; 3.СНиП3-01-87. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»п. 6.3.3 |
| 107 | Каков порядок применения съемных грузозахватных приспособлений и тары, не прошедших технического осмотра? | 1. не должны находиться в местах производства работ; 2. могут хранитьсяна месте производства работ; 3. могут использоваться при производстве работ. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,п. 7.4.4 |
| 108 | Каким документом определяется порядок действия людей на пожаре? | 1.СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 2. Устав пожарной охраны; 3. Правила пожарной безопасности в РФ; 4. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования». | Правила пожарной безопасности в РФ |
| 109 | Каким нормативным документом регламентируются требования к охране окружающей среды при проектировании и строительстве? | 1. Закон Российской Федерации «Об экологической экспертизе»; 2. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды»; 3. Закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях»; 4. Земельный кодекс Российской Федерации. | # Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ |
| 110 | Допускается ли ввод объекта в эксплуатацию при невыполнении мероприятий по охране окружающей среды? | 1.нет; 2. да; 3. допускается ввод в эксплуатацию при наличии гарантийного письма о выполнении мероприятий. | # Ст.38 п. 1Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ |
| 6. Руководство работниками на строительстве объекта капитального строительства (код В/08.5) |  |  |  |
| 6.1. Определение потребности в трудовых ресурсах при производстве однотипных работ |  |  |  |
| 111 | Что определяют при расчете состава бригады? | 1.количественный состав бригады по профессиям и разрядам рабочих, рациональное совмещение профессий; 2.продолжительность выполнения работ выполняемых ведущей машиной,численный состав звеньев и бригады, профессионально-квалификационный состав бригады,наличие и укомплектованность бытовыми и подсобными помещениями; 3. комплекс работ, трудоемкость, калькуляцию затрат труда, продолжительность выполнения работ выполняемых ведущей машиной, численный состав звеньев и бригады, квалификационный состав бригады. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 9.6 |
| 112 | Какие положения следует соблюдать при расчете составов бригад? | 1. Определение численногосостава специалистов, бригады не должны сниматься с объекта до полного завершения соответствующих видов работ; 2. учитываться квалификационные требования к рабочим с учетом выработки (с учетом роста производительности труда) рабочих каждой профессии; 3. численный состав бригад, должен быть стабильным, бригады не должны сниматься с объекта до полного завершения соответствующих видов работ, выработка рабочих каждой профессии должна быть задана и оставаться неизменной на плановый период работы. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 9.9 |
| 113 | По функциональному назначению мобильные здания подразделяются на | 1. бытовые, производственные, столовые; 2.складские, бытовые, вспомогательные; 3. производственные, складские, вспомогательные. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 11.3 |
| 114 | На основании чего проводят отдельно по каждой номенклатуре расчет вместимости зданий? | 1. от общего числа работающих; 2. системы нормативных показателей обслуживания, 3. на базе графика движения рабочей силы, системы нормативных показателей обслуживания. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 11.7 |
| 115 | Как определяется потребность в материалах и оборудовании? | 1. по спецификациям проектно-сметной документации; 2.на основе установленных норм расхода материальных ресурсов; 3. по сметным нормам и на основе установленных норм расхода материальных ресурсов. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 12.2 |
| 116 | Каким путем проводится приемка материальных ресурсов? | 1. путем визуального осмотра и инструментальной проверки; 2. путем приемки на склад с последующим оформлением учетной документации в установленном порядке; 3. путем проверки количества, комплектности и качества продукции. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 12.5 |
| 117 | Каков наиболее рациональный способ доставки материалов и изделий в зону рабочего места? | 1. грузоподъемными механизмами; 2. с использованием средств малой механизации; 3. контейнерный способ и пакетирование. | СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 12.8 |

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 2 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 3 | 3.. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 4 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 5 | 4. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 6 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 7 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 8 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 9 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 10 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 11 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 12 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 13 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 14 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 15 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 16 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 17 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 18 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 19. | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 20 | 4. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 21 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 22 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 23 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 24 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 25 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 26 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 27 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 28 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 29 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 30 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 31 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 32 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 33 | 4. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 34 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 35 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 36 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 37 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 38 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 39 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 40 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 41 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 42 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 43 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 44 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 45 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 46 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 47 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 48 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 49 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 50 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 51 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 52 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 53 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 54 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 55 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 56 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 57 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 58 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 59 | 4. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 60 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 61 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 62 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 63 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 64 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 65 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 66 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 67 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 68 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 69 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 70 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 71 | 4. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 72 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 73 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 74 | 4. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 75 | 5. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 76 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 77 | 4. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 78 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 79 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 80 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 81 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 82 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 83 | 4. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 84 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 85 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 86 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 87 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 88 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 89 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 90 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 91 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 92 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 93 | 4. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 94 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 95 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 96 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 97 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 98 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 99 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 100 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 101 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 102 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 103 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 104 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 105 | 4. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 106 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 107 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 108 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 109 | 2. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 110 | 1. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 111 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 112 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 113 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 114 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 115 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 116 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |
| 117 | 3. | 1 – правильный; 0 - неправильный |